## Hoja 1
Resumen de riesgos — MyGuest v2.0
ID | Riesgo | Categoría | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación
R01 | Inconsistencia de stock por actualización manual en paralelo a la API | Técnico | Desarrollo (módulo Inventario) | 0.4 | Alto | Delegar la actualización de stock a triggers de base de datos (trg_stock_entrada, trg_stock_salida, trg_stock_devolucion) en lugar de lógica aplicativa, garantizando consistencia ante cualquier origen de la operación.
R02 | Incumplimiento de plazos por alcance creciente durante el desarrollo | Gestión | Transversal | 0.7 | Alto | Uso de Kanban con reuniones de seguimiento cada 1-2 semanas con el cliente, priorizando los módulos núcleo (Inventario, Académico) antes de incorporar funcionalidades adicionales como la Ingesta Inteligente.
R03 | Exposición de credenciales y claves de API en el repositorio | Seguridad | Transversal | 0.3 | Muy Alto | Gestión de todas las claves y contraseñas mediante variables de entorno (.env) protegidas por .gitignore; nunca hardcodeadas en el código fuente.
R04 | Falla del despliegue en producción por dependencias de Python no declaradas | Técnico | Despliegue (Backend) | 0.6 | Alto | Verificación obligatoria de que toda nueva librería utilizada se agregue a requirements.txt antes de cada push, evitando errores de ModuleNotFoundError en Railway.
R05 | Inconsistencia de URLs de API entre entorno local y producción | Técnico | Desarrollo (Frontend) | 0.65 | Medio | Centralización de la URL del backend mediante la variable de entorno VITE_API_URL con valor de respaldo, eliminando URLs fijas dentro de los componentes y servicios.
R06 | Pérdida de la sesión y permisos del usuario al recargar la página | Técnico | Desarrollo (Sistema de permisos) | 0.5 | Medio | Persistencia de los datos del usuario autenticado en localStorage mediante Zustand, además del token JWT, evitando la pérdida de permisos visibles tras un refresh.
R07 | Eliminación de registros con dependencias activas, generando inconsistencia en la base de datos | Operacional | Desarrollo (módulo Usuarios) | 0.4 | Alto | Validación en el backend que bloquea la eliminación de usuarios u otros registros con dependencias activas (talleres, facturas), retornando un mensaje explicativo al usuario.
R08 | Indisponibilidad del servicio de inteligencia artificial (Gemini) afectando la Ingesta de facturas | Técnico | Desarrollo (Ingesta Inteligente) | 0.25 | Medio | Implementación de Tesseract OCR como mecanismo de respaldo, permitiendo continuar el flujo de extracción de datos sin interrumpir al usuario.
R09 | Incompatibilidad de versiones entre bcrypt y passlib en distintos equipos del proyecto | Técnico | Desarrollo (Autenticación) | 0.5 | Medio | Fijar versiones exactas en requirements.txt (bcrypt==4.0.1, passlib==1.7.4) y documentar el procedimiento de reinstalación en el manual de instalación.
R10 | Curva de aprendizaje del equipo en tecnologías nuevas (FastAPI, React, integración de IA) | Equipo | Transversal | 0.55 | Medio | Distribución de responsabilidades según fortalezas individuales del equipo (frontend, backend, base de datos, documentación) y apoyo continuo entre integrantes durante el desarrollo.